Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребёнка - детский сад № 56 «Ромашка» города Рубцовска

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56 «Ромашка» города Рубцовска)

пер. Гражданский, 14-А, г. Рубцовск, Алтайский край 658200

телефон 8(38557)4-67-83, 8(38557)4-58-73, эл. адрес: ds56@ngs.ru

08.02.2021 № 26

Отчёт

о выполнении плана по устранению недостатков, выявленным в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия, по ко­торому выявлены  недостатки | Наименование мероприятия | Мероприятие  реализовано - /Планируется реализация до 01.09.2022 | Фактический / Планируемый срок реализации |
| 1. | Открытость и доступность информации об организации | Привести в соответствие информационные стенды и систематически обновлять информацию. | Реализовано | Постоянно. |
| Разместить на сайте ДОУ анкету, обеспечив возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. | Реализовано | 1 раз в полугодие |
| 2. | Комфортность условий предоставления услуг | День открытых дверей | Не реализовано | По причине распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| Экскурсия «По тропинкам, по ступенькам детского сада» | Не реализовано |
| Презентация «Наш детский сад» | Не реализовано |
| 3. | Доступность услуг для инвалидов | Выполнение мероприятий Паспорта доступности | Планируется реализация | С 2025 года |
| Установление навигации | Планируется реализация | 2021 |
| 4. | Доброжелательность, вежливость работников организации | Педагогический совет «Педагогическая этика» | Реализовано | Август, 2020 год |
| Тренинги, встречи с педагогом - психологом | Реализовано | 2020 год |
| 5. | Удовлетворенность условиями оказания услуг | Санитарное состояние помещений, территории ДОУ | Реализуется | Постоянно |
| Эстетическое оформление групповых комнат | Реализуется | Постоянно |

Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И.Червева