**Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия, по которому выявлены недостатки | Наименование мероприятия | Мероприятие реализовано – (Планируется реализация до 01.09.2022) | Фактический срок/ Планируемый срок реализации |
| 1. | Доступность услуг для инвалидов | Продолжить материально-техническое обеспечение программы доступности услуг общего образования | По плану развития учреждения в 2020 году выполнена реконструкция туалетов с учётом доступности для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  Программой развития предусмотрено:  1. В 2021-2022 году планируется установка видеонаблюдения.  2. В 2022 – 2023 году начать работы по строительству пандуса | Срок реализации:  август 2020;  август 2022;  август 2023 |
| 2. | Удовлетворённость условиями оказания услуг. | Обеспечить регулярное обновление страницы официальн6ого сайта учреждения «Независимая оценка» и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования | Весь период | С января 2020 года до декабря 2023 года (сроки действия текущей программы развития) |

Исполнитель: Шипулина М.И.

Раб.телефон 4-94-17